## Planificador de proyectos
Plan Green Rose
[5 empty] | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Levantamiento De Información | 1 | 15 | 1 | 6 | 70%
Diseño base de datos | 7 | 4 | 7 | 5 | 100%
Estructura e implementación Dispositivo Arduino | 6 | 30 | 6 | 5 | 65%
Implementación de la interfaz de E-Commerce | 10 | 15 | 10 | 0 | 30%
Desarrollo de la aplicación | 13 | 30 | 13 | 0 | 10%
Despliegue del entorno del servidor | 14 | 3 | 14 | 0 | 3%
Implementación de Modulo Administrador | 18 | 10 | 18 | 0 | 0%
Parte de gestión de lógica y servicios | 22 | 26 | 22 | 0 | 0%
Integración del sistema | 30 | 3 | 30 | 0 | 0%
Pruebas de funcionamiento de servidor | 33 | 2 | 33 | 0 | 0%
Pruebas de funcionamiento Aplicación Web - Hibrida | 35 | 2 | 35 | 0 | 0%
Pruebas Sistema Arduino | 37 | 2 | 37 | 0 | 0%
Seguimiento y control del proyecto | 39 | 10 | 39 | 0 | 0%